## PLANEACION
PLAN DE ACCIÓN – PLANEACIÓN
VIGENCIA: |  | 2026-2027
RESPONSABLE: |  | LIDER PROCESO COMERCIAL
ID | Fila fuente | Iniciativa estratégica | Objetivo | Meta producto | Indicador | Actividad | Entregable / Medio de verificación propuesto | Frecuencia | Rol | Responsable principal | Corresponsables | Vigencia | Presupuesto 2026 | Presupuesto 2027 | Estado | Avance % | Observaciones / validación
PA-001 | 2 | Fortalecimiento de las políticas institucionales de MIPG | Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la actualización permanente de las políticas institucionales. | 18 políticas institucionales revisadas, actualizadas y aprobadas. | (Número de políticas institucionales implementadas y actualizadas / Total de políticas definidas por MIPG) ×100 | Revisar y/o actualizar las politicas Participacion ciudadana en la Gestion Publica, Fortalecimeinto organizacional y simplificacion de procesos, Planeaci[on, Gestion del conocimiento y la inovacion, gestion de la informacion estadistia y Transparencia y Acceso a la informacion publica y lucha ocntra la corrupcion | Informe, acta, registro o soporte documental de la actividad. | TRIMESTRAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Planeación |  | 2026 | 3800000 | 4200000 | No iniciado | 0%
PA-002 | 3 | Fortalecimiento de las políticas institucionales de MIPG | Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la actualización permanente de las políticas institucionales. | 18 políticas institucionales revisadas, actualizadas y aprobadas. | (Número de políticas institucionales implementadas y actualizadas / Total de políticas definidas por MIPG) ×100 | Actualización de politicas que se encuentren desactualizadas | Informe, acta, registro o soporte documental de la actividad. | ANUAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Planeación | Líderes de Proceso | 2026 | 0 | 0 | No iniciado | 0%
PA-003 | 4 | Fortalecimiento del desempeño institucional mediante la actualización de los autodiagnósticos MIPG. | Fortalecer el mejoramiento institucional mediante la actualización y seguimiento de los autodiagnósticos MIPG. | 18 autodiagnósticos MIPG actualizados con sus respectivos planes de mejoramiento. | (No. De autodiagnósticos debidamente actualizados con su plan de acción /No. De autodiagnósticos establecidos en la norma) * 100 | Mesas tecnicas con cada proceso que permita la revisión y actualización de los autodiagnósticos | Actas de mesa técnica, listado de asistencia y matriz de compromisos. | TRIMESTRAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Planeación |  | 2026-2027 | 2000000 | 2000000 | No iniciado | 0%
PA-005 | 6 | Realizar el Cargue de FURAG, con cumplimiento superior al 80% | Incrementar el desempeño institucional mediante el adecuado diligenciamiento del FURAG | Dos formularios FURAG diligenciados y reportados oportunamente durante el período 2026–2027. | 1 Cargue realizado por año | Preparar el diligenciamiento del FURAG mediante la actualización de usuarios, responsables y cronograma. | Matriz de alistamiento, soportes de diligenciamiento y constancia de transmisión FURAG. | ANUAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Planeación |  | 2027 | 0 | 5000000 | No iniciado | 0%
PA-006 | 7 | Realizar el Cargue de FURAG, con cumplimiento superior al 80% | Incrementar el desempeño institucional mediante el adecuado diligenciamiento del FURAG | Dos formularios FURAG diligenciados y reportados oportunamente durante el período 2026–2027. | 1 Cargue realizado por año | Designar formalmente los responsables del diligenciamiento de cada política. | Matriz de alistamiento, soportes de diligenciamiento y constancia de transmisión FURAG. | ANUAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Planeación |  | 2027 | 0 | 0 | No iniciado | 0%
PA-007 | 8 | Realizar el Cargue de FURAG, con cumplimiento superior al 80% | Incrementar el desempeño institucional mediante el adecuado diligenciamiento del FURAG | Dos formularios FURAG diligenciados y reportados oportunamente durante el período 2026–2027. | 1 Cargue realizado por año | Diligenciar, validar y transmitir el formulario FURAG dentro de los términos establecidos por Función Pública. | Matriz de alistamiento, soportes de diligenciamiento y constancia de transmisión FURAG. | ANUAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Planeación | Líderes de Proceso | 2027 | 0 | 0 | No iniciado | 0%
PA-008 | 9 | Revisar y generar informes permanentes del cumplimiento de las recomendaciones de FURAG | Cumplir con el decreto 1499 de 2017 Conocer el grado de gestión y desempeño institucional | 8 informes trimestrales de seguimiento a recomendaciones FURAG | (Informes elaborados / Informes programados) × 100 | Realizar mesas técnicas con los lideres de proceso | Actas de mesa técnica, listado de asistencia y matriz de compromisos. | TRIMESTRAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Planeación | Líderes de Proceso | 2026-2027 | 4000000 | 4000000 | No iniciado | 0%
PA-009 | 10 | Revisar y generar informes permanentes del cumplimiento de las recomendaciones de FURAG | Cumplir con el decreto 1499 de 2017 Conocer el grado de gestión y desempeño institucional | 8 informes trimestrales de seguimiento a recomendaciones FURAG | (Informes elaborados / Informes programados) × 100 | Registrar el avance con evidencias en plataforma (Drive) | Repositorio institucional actualizado con evidencias y trazabilidad de avances. | TRIMESTRAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Planeación | Líderes de Proceso | 2026-2027 | 0 | 0 | No iniciado | 0%
PA-010 | 11 | Revisar y generar informes permanentes del cumplimiento de las recomendaciones de FURAG | Cumplir con el decreto 1499 de 2017 Conocer el grado de gestión y desempeño institucional | 8 informes trimestrales de seguimiento a recomendaciones FURAG | (Informes elaborados / Informes programados) × 100 | Generar alertas de incumplimiento | Alertas de seguimiento emitidas y registro de acciones correctivas. | TRIMESTRAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Planeación |  | 2026-2027 | 0 | 0 | No iniciado | 0%
PA-011 | 12 | Revision y generación de informes permanentes del cumplimiento de la matriz ITA, que permita mejorar su calificación por encima de 80 puntos | Fortalecer la transparencia institucional mediante el cumplimiento de los lineamientos del Índice de Transparencia y Acceso a la Información. | 80 puntos en calificación de ITA por parte de la procuraduría | (Informes elaborados / Informes programados) × 100 | Realizar mesas técnicas con los lideres de proceso | Actas de mesa técnica, listado de asistencia y matriz de compromisos. | TRIMESTRAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Planeación | Líderes de Proceso | 2026-2027 | 41448000 | 85000000 | No iniciado | 0%
PA-011 | 12 | Revision y generación de informes permanentes del cumplimiento de la matriz ITA, que permita mejorar su calificación por encima de 80 puntos | Fortalecer la transparencia institucional mediante el cumplimiento de los lineamientos del Índice de Transparencia y Acceso a la Información. | 80 puntos en calificación de ITA por parte de la procuraduría | (Informes elaborados / Informes programados) × 100 | Generar y entregar la información que corresponde al área de planeación y capacitación que permita el cumplimiento de ITA | Evidencia de entrega | TRIMESTRAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Planeación | Líderes de Proceso | 2026-2027 | 41448000 | 85000000 | No iniciado | 0%
PA-013 | 14 | Revision y generación de informes permanentes del cumplimiento de la matriz ITA, que permita mejorar su calificación por encima de 80 puntos | Fortalecer la transparencia institucional mediante el cumplimiento de los lineamientos del Índice de Transparencia y Acceso a la Información. | 80 puntos en calificación de ITA por parte de la procuraduría | (Informes elaborados / Informes programados) × 100 | Generar alertas de incumplimiento | Alertas de seguimiento emitidas y registro de acciones correctivas. | TRIMESTRAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Planeación |  | 2026-2027 | 0 | 0 | No iniciado | 0%
PA-011 | 12 | Revision y generación de informes permanentes del cumplimiento de la matriz ITA, que permita mejorar su calificación por encima de 80 puntos | Fortalecer la transparencia institucional mediante el cumplimiento de los lineamientos del Índice de Transparencia y Acceso a la Información. | 80 puntos en calificación de ITA por parte de la procuraduría | (Informes elaborados / Informes programados) × 100 | Realizar mesas técnicas con los lideres de proceso | Generar y entregar la información correspondiente a ITA | TRIMESTRAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Planeación | Líderes de Proceso | 2026-2027 | 0 | 0 | No iniciado | 0%
PA-014 | 15 | Actualizar los Planes Institucionales establecidos en la Res. 612 de 2018, con seguimietno de cumplimiento | Cumplir con lo establecido en la Resolución 612 de 2018 | 11 Planes Institucionales actualizados y con seguimiento | (Informes elaborados / Informes programados) × 100 | Actualizar los planes institucionales acorde a los requerimientos normativos y confrontados con el presupuesto de la Entidad | Planes institucionales actualizados/aprobados y/o constancia de publicación. | ANUAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Planeación | Líderes de Proceso | 2026-2027 | 51810000 | 109837200 | No iniciado | 0%
PA-016 | 17 | Actualizar los Planes Institucionales establecidos en la Res. 612 de 2018, con seguimietno de cumplimiento | Cumplir con lo establecido en la Resolución 612 de 2020 | 11 Planes Institucionales actualizados y con seguimiento | (Informes elaborados / Informes programados) × 100 | Seguimiento al cumplimiento del cronograma establecido en cada plan institucional | Matriz de seguimiento al cronograma con evidencias de cumplimiento. | SEMESTRAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Planeación |  | 2026-2027 | 0 | 0 | No iniciado | 0%
PA-018 | 19 | Certificación del Sistema Integrado de Gestión bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 Y 45001 | Obtener la certificación del Sistema Integrado de Gestión. | Sistema certificado. | No de procesos de la Entidad actualizados / No. de procesos de la Entidad | Revisar y/o actualizar los procesos de la entidad | Caracterizaciones, procedimientos y documentos de proceso actualizados. | ANUAL | CORRESPONSABLE | Subgerencia Administrativa y Financiera | Planeación, Líder de Calidad | 2026 | 10000000 | 0 | No iniciado | 0%
PA-019 | 20 | Certificación del Sistema Integrado de Gestión bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 Y 45002 | Obtener la certificación del Sistema Integrado de Gestión. | Sistema certificado. | No de Indicadores de la Entidad actualizados y con seguimiento / No. de indicadores de la Entidad | Revisar y/o actualizar los indicadores por proceso de la Entidad | Fichas de indicadores revisadas y tablero actualizado. | TRIMESTRAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Planeación | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2026-2027 | 3500000 | 7000000 | No iniciado | 0%
PA-020 | 21 | Certificación del Sistema Integrado de Gestión bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 Y 45003 | Obtener la certificación del Sistema Integrado de Gestión. | Sistema certificado. | No. De Riesgos de procesos identificados en la entidad, actualizados y con seguimiento / No. Riesgos de procesos de la Entidad No. Riesgos de corrupción actualizados y con seguimiento /No. de Riesgos de corrupción No. de Riesgos informáticos actualizados y con seguimiento/ No. de Riesgos informaticos | Revisar y/o actualizar los riesgos por proceso, corrupción e informaticos de la entidad | Mapas y matrices de riesgos actualizados y aprobados. | TRIMESTRAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Planeación | Líderes de Proceso | 2027 | 0 | 7000000 | No iniciado | 0%
PA-021 | 22 | Certificación del Sistema Integrado de Gestión bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 Y 45004 | Obtener la certificación del Sistema Integrado de Gestión. | Sistema certificado. | No. Procesos con normas identificadas y actualizadas / No. De procesos | Elaborar y actualizar el normograma | Normograma institucional actualizado y publicado. | ANUAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Planeación | Líderes de Proceso | 2026-2027 | 2000000 | 2000000 | No iniciado | 0%
PA-027 | 28 | Posicionar por debajo del puesto 15 en la calificacion del IPDA, que hace el DNP a los Gestores del PDA | Cumplir el decreto 1425 de 2019 del MVCT y decreto 962 de 2009 de la Gobernación del Huila | 80 puntos en IPDA | No. De docuemntos de planeación establecidos en el decreto 1425 de 2019 con concepto favorable por parte del MVCT / No. De documentos de planeación establecidos en el decreto 1425 | Lograr el concepto favorable de los documentos de planeación del PDA: Plan Ambiental, Social, de Riesgos y Aseguramiento y realizar su respectivo contenido | Conceptos favorables de los instrumentos de planeación del PDA. | ANUAL | CORRESPONSABLE | Gerencia | Planeación | 2026-2027 | 0 | 0 | No iniciado | 0%
PA-028 | 29 | Posicionar por debajo del puesto 15 en la calificacion del IPDA, que hace el DNP a los Gestores del PDA | Cumplir el decreto 1425 de 2019 del MVCT y decreto 962 de 2009 de la Gobernación del Huila | 80 puntos en IPDA | No. De requerimientos establecidos en IPDA cumplidos /No. De requerimientos establecidos en IPDA | Posicionar por debajo del puesto 17 en la calificacion del IPDA, que hace el DNP a los Gestores - (Actualmente se encuentra en el puesto 23) | Resultado oficial del IPDA y plan de mejoramiento asociado. | ANUAL | CORRESPONSABLE | Gerencia | Planeación | 2027 | 0 | 0 | No iniciado | 0%