## G-TALENTO HUMANO Y SER. ADM
PLAN DE ACCIÓN – GESTION TALENTO HUMANO Y SER. ADMINISTRATIVOS
VIGENCIAS: |  | 2026 - 2027
RESPONSABLE: |  | SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ID | Fila fuente | Iniciativa estratégica | Objetivo | Meta producto | Indicador | Actividad | Entregable / Medio de verificación propuesto | Frecuencia | Rol | Responsable principal | Corresponsables | Vigencia | Presupuesto 2026 | Presupuesto 2027 | Estado | Avance % | Observaciones / validación
PA-018 | 19 | Certificación del Sistema Integrado de Gestión bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 Y 45001 | Obtener la certificación del Sistema Integrado de Gestión. | Sistema certificado. | No de procesos de la Entidad actualizados / No. de procesos de la Entidad | Revisar y/o actualizar los procesos de la entidad | Caracterizaciones, procedimientos y documentos de procesos actualizados. | ANUAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Subgerencia Administrativa y Financiera | Planeación, Líder de Calidad | 2026 | 10000000 | 0 | No iniciado | 0%
PA-019 | 20 | Certificación del Sistema Integrado de Gestión bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 Y 45002 | Obtener la certificación del Sistema Integrado de Gestión. | Sistema certificado. | No de Indicadores de la Entidad actualizados y con seguimiento / No. de indicadores de la Entidad | Revisar y/o actualizar los indicadores por proceso de la Entidad | Fichas de indicadores revisadas y tablero actualizado. | CUATRIENAL | CORRESPONSABLE | PLANEACIÓN | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2026-2027 | 3500000 | 7000000 | No iniciado | 0%
PA-024 | 25 | Certificación del Sistema Integrado de Gestión bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 Y 45007 | Obtener la certificación del Sistema Integrado de Gestión. | Sistema certificado. | No. de auditorias | Articular las auditorias internas y externas | Programa e informes de auditoría, planes de mejoramiento y cierres. | ANUAL | CORRESPONSABLE | Lider de Calidad | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2026-2027 | 45000000 | 25000000 | No iniciado | 0%
PA-026 | 27 | Posicionar por debajo del puesto 15 en la calificacion del IPDA, que hace el DNP a los Gestores del PDA | Cumplir el decreto 1425 de 2019 del MVCT y decreto 962 de 2009 de la Gobernación del Huila | 80 puntos en IPDA | 20 Acuerdos firmados | Lograr la vinculación de 20 municipios al PDA, a través de los convenios tripartita | Convenios tripartita suscritos y soportes de vinculación al PDA. | ANUAL | CORRESPONSABLE | Gerencia | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2027 | 51556500 | 51556500 | No iniciado | 0%
PA-037 | 38 | Adquirir vehiculo compactador que presta el servicio de Aseo en los Municipios concesionados | Mejorar la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos | 2 carros compactadores adquiridos | Vehículos adquiridos / 1 × 100 | Elaborar el proyecto acorde a los lineamientos de la Resolución 661 de 2019 del MVCT | Proyecto formulado, cierre financiero, proceso contractual y/o acta de adquisición. | TRIMESTRAL | CORRESPONSABLE | Gerencia | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2027 | 0 |  | No iniciado | 0%
PA-039 | 40 | Diseñar el brochure de la Entidad y promocionar su difusión | Fortalecer el posicionamiento institucional y promover el portafolio de servicios de la Entidad para incrementar la generación de nuevos negocios. | Brochure institucional del portafolio de bienes y servicios elaborado, publicado, actualizado y socializado | (Número de servicios incluidos en el brochure / Total de servicios del objeto social) ×100 | Consolidar información institucional para brochure. • Diseñar pieza gráfica institucional. • Elaborar brochure físico y digital. • Difundir brochure en medios institucionales. • Socializar portafolio de servicios de la Entidad. • Implementar estrategia de divulgación institucional * Evaluar periodicamente el impacto de la estrategia comercial. | Brochure institucional aprobado, publicado y socializado. | TRIMESTRAL | CORRESPONSABLE | Comercialización | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2026 | 12000000 | 12000000 | No iniciado | 0%
PA-040 | 41 | Fortalecer la imagen corporativa de Aguas del Huila. | Fortalecer el posicionamiento e imagen corporativa de Aguas del Huila para incrementar el reconocimiento institucional, consolidar la confianza de los grupos de interés y promover la generación de nuevos negocios y alianzas estratégicas. | Implementar al 100% la estrategia institucional de fortalecimiento de la imagen corporativa | (Número de acciones ejecutadas de la estrategia de imagen corporativa y promoción del portafolio / Número total de acciones programadas en la estrategia) × 100. | Desarrollar campañas de posicionamiento institucional a través de la página web, redes sociales y medios de comunicación. Elaborar y divulgar boletines, casos de éxito y material institucional que evidencien los resultados y capacidades de la Entidad. Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan de Imagen Corporativa y adoptar acciones de mejora | Piezas, publicaciones y métricas de campañas de posicionamiento. | TRIMESTRAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Subgerencia Administrativa y Financiera | Comercialización | 2026-2027 | 10000000 | 40000000 | No iniciado | 0%
PA-048 | 49 | Diversificar las líneas de negocio y fortalecer la sostenibilidad financiera de la Entidad mediante la ejecución de proyectos en sectores complementarios a su objeto social. | Diversificar las fuentes de ingresos mediante la ejecución de proyectos en sectores complementarios al objeto social. | Un proyecto ejecutado. | Número de proyectos ejecutados en sectores diferentes al tradicional. | * Identificar oportunidades de negocio. * Gestionar reuniones comerciales. * Presentar propuestas técnicas. * Evaluar resultados. | Banco de oportunidades, agendas comerciales, propuestas y soportes de gestión. | TRIMESTRAL | CORRESPONSABLE | Comercialización | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2026-2027 | 12000000 | 24000000 | No iniciado | 0%
PA-087 | 88 | Cumplimiento del Plan de Gestión y Resultados (PGR). | Mejorar la calificación institucional del IUS. | Mantener IUS= >= 60 y <=80 |  | Alimentar por cada área y responsable de la información, el tablero de control que permita realizar su seguimiento de manera trimestral | Informe, acta, registro o soporte documental de la actividad. | TRIMESTRAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Subgerencia Administrativa y Financiera | Servicios Públicos | 2026 - 2027 | 0 | 0 | No iniciado | 0%
PA-001 | 2 | Fortalecimiento de las políticas institucionales de MIPG | Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la actualización permanente de las políticas institucionales. | 04 política institucionales revisada actualizadas y aprobadas. | (Número de políticas institucionales implementadas y actualizadas / Total de políticas definidas por MIPG) ×100 | Revisar la politica denominada Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público, Gestion del Talento Humano, Racionalización de Tramites y de Integridad | Informe, acta, registro o soporte documental de la actividad. | ANUAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Subgerencia Administrativa y Financiera |  | 2026 | 844444.4444 | 933333.3333 | No iniciado | 0%
PA-002 | 3 | Fortalecimiento de las políticas institucionales de MIPG | Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la actualización permanente de las políticas institucionales. | 04 políticas institucionales revisadas, actualizadas y aprobadas. | (Número de políticas institucionales implementadas y actualizadas / Total de políticas definidas por MIPG) ×100 | Actualizar las politicas de: Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público, Gestion del Talento Humano, Racionalización de Tramites y de Integridad | Politica actualizada, aprobada por CIGED y publicada | ANUAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Subgerencia Administrativa y Financiera | Planeación | 2026 | 0 | 0 | No iniciado | 0%
PA-007 | 8 | Realizar el Cargue de FURAG, con cumplimiento superior al 80% | Incrementar el desempeño institucional mediante el adecuado diligenciamiento del FURAG | Dos formularios FURAG diligenciados y reportados oportunamente durante el período 2026–2027. | 1 Cargue realizado por año | Diligenciar, validar y transmitir el formulario FURAG dentro de los términos establecidos por Función Pública que le sean asignados acorde a los procesos desarrollados | Matriz de alistamiento, soportes de diligenciamiento y constancia de transmisión FURAG. | ANUAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Subgerencia Administrativa y Financiera | Planeación | 2027 | 0 | 0 | No iniciado | 0%
PA-008 | 9 | Revisar y generar informes permanentes del cumplimiento de las recomendaciones de FURAG | Cumplir con el decreto 1499 de 2017 Conocer el grado de gestión y desempeño institucional | 8 informes trimestrales de seguimiento a recomendaciones FURAG | (Informes elaborados / Informes programados) × 100 | Realizar mesas técnicas con los lideres de proceso | Actas de mesa técnica, listado de asistencia y matriz de compromisos. | TRIMESTRAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Subgerencia Administrativa y Financiera | Líderes de Proceso | 2026-2027 | 222000 | 222000 | No iniciado | 0%
PA-014 | 15 | Actualizar los Planes Institucionales establecidos en la Res. 612 de 2018, con seguimietno de cumplimiento | Cumplir con lo establecido en la Resolución 612 de 2018 | 05 Planes Institucionales actualizados y con seguimiento | (Informes elaborados / Informes programados) × 100 | Actualizar los planes institucionales denominados: Plan Anual de Vacaciones, Plan de Previsión de recursos humanos, Plan Estrategico de Talento Humano, Plan Instittucional de Capacita ión, Plan de Incentivos institucionales. | Planes institucionales actualizados/aprobados y/o constancia de publicación. | ANUAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Subgerencia Administrativa y Financiera | Líderes de Proceso | 2026-2027 | 4317500 | 9153100 | No iniciado | 0%
PA-017 | 18 | Cumplir con lo establecido en los Planes Institucionales y Autodiagnósticos | Cumplir con lo establecido en el decreto 1499 de 2017 y Res. 612 de 2018 Mejorar la gestión y desempeño institucioal | 80% de cumplimiento en los planes institucionales | No, de actividades programadas en Planes Institucionales y Autodiagnostico/ No. De actividades programadas en planes institucionales y autodiagnosticos cumplidas | Cumplir el cronograma establecido en cada Plan Instucional Y/o Autodiagnóstico | Evidencia de cumplimiento | TRIMESTRAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Subgerencia Administrativa y Financiera
PA-003 | 4 | Fortalecimiento del desempeño institucional mediante la actualización de los autodiagnósticos MIPG. | Fortalecer el mejoramiento institucional mediante la actualización y seguimiento de los autodiagnósticos MIPG. | 03 autodiagnósticos MIPG actualizados con sus respectivos planes de mejoramiento. | (No. De autodiagnósticos debidamente actualizados con su plan de acción /No. De autodiagnósticos establecidos en la norma) * 100 | Diligenciar el autodiagnóstico de Matriz GETH 2026 Y 2027, Codigo de Integridad y Gestion de confilcto de intereses; así como generar su plan de acción de las actividades no cumplidas | Autodiagnosticos diligenciados Planes de Acción diligenciados Entrega de avance de los planes de acción | TRIMESTRAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | Subgerencia Administrativa y Financiera |  | 2026-2027 | 333000 | 333000 | No iniciado | 0%
PA-011 | 12 | Revision y generación de informes permanentes del cumplimiento de la matriz ITA, que permita mejorar su calificación por encima de 80 puntos | Fortalecer la transparencia institucional mediante el cumplimiento de los lineamientos del Índice de Transparencia y Acceso a la Información. | 80 puntos en calificación de ITA por parte de la procuraduría | (Informes elaborados / Informes programados) × 100 | Generar y entregar la información que corresponde al área de planeación y capacitación que permita el cumplimiento de ITA | Evidencia de entrega | TRIMESTRAL | CORRESPONSABLE | Planeación | Líderes de Proceso | 2026-2027 | 3768000 | 7727272 | No iniciado | 0%